## Sheet1
项目风险管理计划
|  | 风险识别 | 风险应对措施
项目管理过程 |  | 潜在的风险事件 | 应急措施 | 预防措施 | 责任人
需求分析 |  | 需求不明确 | 采取跟随观察的收集需求方式，通过亲和图的方式分析需求。同时进行多步wbs | 组内讨论，详细说明相关需求，和老师进行再次讨论
|  | 临时需求变更 | 将以前的设计以及执行情况存好，同时对新需求进行设计说明 | 和老师讨论以及确定。
计划阶段 | 进度计划 | 计划不合理 | 进行天数增加，人工增加等 | 前期调查确定项目完成天数同时增加多次审核
|  | 没有个人计划 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确
|  | 计划沟通不足 | 通过观察与交流的方式，亲自跟随用户进行了解需求 | 前期调查需求明确，落实好每一步。
| 项目计划 | 没有系统详细的计划 | 前期调查需求明确，落实好每一步。 | 前期调查需求明确，落实好每一步。
|  | 没有工作分解 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确 | 进行wbs，在范围说明书详细进行分工明确
|  | 没有沟通计划 | 对现有计划进行分析，确定每一步需求以及范围 | 专门派遣一人进行沟通
|  | 项目应对措施不充分 | 及时与经理反映出现的情况，立即制定相关的计划 | 提前进行项目出现风险的评估检测
|  | 没有风险管理与预案 | 及时补齐以及参照以往进行处理 | 提前进行项目出现风险的评估检测
设计阶段 | 方案设计 | 需求不明确 | 进行详细的需求分析 | 和老师再次详细说明相关需求，一一进行交流
|  | 人力资源缺乏 | 请示增加人员，或请求进行项目延期 | 请示增加人员，或请求进行项目延期
|  | 方案设计不合理 | 依次记录相关变更以及进行评估，判断对应的工作是否出错 | 前期调查需求明确，落实好每一步。
|  | 存在新技术难题 | 依次记录相关变更以及进行评估，判断对应的工作是否出错 | 前期调查需求明确，落实好每一步。
|  | 用户评审时间难以确定 | 依次记录相关变更以及进行评估，判断对应的工作是否出错 | 前期调查需求明确，落实好每一步。
| 执行设计 | 人力资源缺乏 | 请示增加人员，加快完成 | 请示增加人员，或请求进行项目延期
|  | 设计周期长 | 请示增加人员，加快完成 | 请示增加人员，或请求进行项目延期
|  | 技术难以实现 | 请示增加人员，加快完成 | 请示增加人员，或请求进行项目延期
| 设计阶段 | 设计不合理 | 重新进行设计，加快完成 | 请示增加人员，或请求进行项目延期
|  | 用户评审时间难以确定 | 请示增加人员，加快完成 | 采取敏捷开发模型，=
|  | 设计变更导致浪费严重 | 请示增加人员，加快完成 | 采取敏捷开发模型，=
|  | 设计没有考虑维护性 | 依次记录相关变更以及进行评估，同时存储好相关代码以及数据库备份 | 采取敏捷开发模型，出错好进行恢复=
|  | 设计没有考虑成本 | 请示增加人员， | 请示增加人员，或请求进行项目延期
|  | 设计选型没有考虑周期 | 重新进行设计，必要时加大工作量 | 采取敏捷开发模型，=
|  | 设计没有考虑使用共享平台 | 依次记录相关变更以及进行评估，增加人手 | 前期确定好相关的要求，提前进行共享平台使用
|  | 设计评审缺乏专家 | 请求老师帮忙查看 | 前期增加人手，进行分析
|  | 设计人员水平有待提高 | 变换人员 | 采取敏捷开发模型，同时关键部分人手加大=
|  | 设计没有考虑平台建设 | 重新进行设计，必要时延期 | 采取敏捷开发模型，=
采购与生产阶段 | 采购 | 采购能力不足（谈判能力） | 请求增加人员、成本进行帮忙 | 提前了解相关采购物资的预计时间
|  | 采购周期太长 | 请求增加人员、成本进行帮忙 | 提前确定采购能力
|  | 进口件影响项目周期 | 采取项目周期延期措施，进行变更请求 | 提前了解相关采购物资的预计时间
安装调试阶段 | 安装 | 异地安全问题 | 进行紧急安全工作，变更请求 | 进行预生产多台电脑测试
|  | 现场问题较多 | 返工，增加人手进行修改 | 进行预生产多台电脑测试
| 调试 | 调试走过场 | 延期、增加人手、进行项目变更请求 | 进行预生产多台电脑测试
|  | 不能发现问题和技术风险 | 延期、增加人手、进行项目变更请求 | 进行预生产多台电脑测试
验收与总结阶段 | 验收 | 文档准备不全 | 对不全的文档进行补齐 | 按照每一步形成专业文档，依次进行撰写
|  | 验收流程不合理 | 重新商讨进行验收流程，按照新流程进行验收 | 提前拟定好双方都无疑问的验收流程
|  | 客户验收问题比较多 | 重新商讨，对客户问题进行解答 | 按照客户需求依次完成
|  | 整改需求不确定 | 重新商讨整改需求，按照新整改需求进行验收 | 提前完备好相关整改需求
| 总结 | 没有问题分析 | 召集会议进行统计分析 | 每一步形成的组织过程资产都形成文件
|  | 文档不全 | 对不全的文档进行补齐 | 按照每一步形成专业文档，依次进行撰写
|  | 没有系统的项目总结 | 召集会议进行统计分析 | 每一步形成的组织过程资产都形成文件